## Tests
Plan de tests
Réussi
Nom du PCB |  | Préparé par | Zachary Roy |  |  |  | Échec
Cours | 243-454-SH | Testeur | Zachary Roy
Département | Technologies du génie électrique | date | 2026-03-20
Révision du PCB | 0 | [5 empty] | Unitaire
Fonctionnel
Fonction | Description du test | Résultat | Raison réussite ou échec | modification effectuée | Nouveau résultat | Commentaire | Intégration
Unitaire | Faire une inspection visuelle de la carte et des composantes | Échec | Plusieurs composantes sont sont trop petites ou trop grosses pour leur traces. Le BMI est cependant dans le milieu, ce qui répond au requis. | J'ai utilisé des fils pour les connecter | Réussi
Unitaire | Tester la résistance entre le testpoint 12V et GND. Elle devrait être dans les Kohm | Réussi | J'ai une mesure de 40 Kohm, ce qui est une mesure respectant les paramètres. Il y a donc un leak current de 0.3mA.
Unitaire | Tester la résistance entre le testpoint VDD et GND. Elle devrait être dans les kohm | Réussi | J'ai une mesure de 3.8 Kohm, ce qui est une mesure respectant les paramètres. Il y a donc un leak current de 0.87mA.
Unitaire | Fils et câbles accessibles | Réussi | Tout les cables (USB-C, J-TAG et l'alimentation 12V) et le header pour la communication UART sont facilement accessibles.
Unitaire | Assemblé le boitier avec le PCB | Échec | Les trous sont trop éloigner. | Une version 2 du boitier est conçue. | Réussi | Il s'assemble bien. En utilisant des vises M3 pour le pcb d'affichage et des vis M2.5 pour le Raspberry Pi
Fonctionnel | Avec un multimètre, tester les bouttons S1,S2,S3. S1 est pull-down, S2,S3 sont pull-up | Échec | On a seulement le boutton S2 parce que que les traces sont plus petites que les bouttons.
Unitaire | Faire un test de continuité entre les DELs GPIO18 et 21 avec leur résistance de pull up réspective. | Réussi | Il y a belle et bien des pull ups pour les DELs GPIO18 et 21.
Intégration | Connecter le PCB à 12V, soit avec le connecteur J5 ou avec le testpoint 12V. Les lumières D1,D2 devrait allumer. | Échec | Seulement la diode D2 allume | Le régulateur en fonctionne pas. On a branché un fil au 3V3 | Échec | On a une alimentation 3V3, mais notre 12V est devenue 2.5V. Les deux lumières allume
Unitaire | Tester la continuité des boutons à l'aide de multimètre | Échec | Les boutons reset (controlleur) et boot0 ne sont pas soudés. Il manque les pièces nécessaires.
Intégration | Connecter un ST-LINK au connecteur J4. | Échec | Le connecteur est inversé | Prière a zeus | Échec | Tristesse et désolation
Intégration | Pousser le code. | Échec | Incapable de détecter le MCU part le port USB-C | Ajouté un fil pour mettre ne mode boot | Échec | On ne détecte pas encore le MCU
Fonctionnel | Avec le code, voir si le STM voie les communication UART du controlleur | Échec | On est incapable de pousser le code dans le STM32
Fonctionnel | Avec le code, voir les valeur du IMU | Échec | On est incapable de pousser le code dans le STM32
Fonctionnel | Bouger le PCB toute en lisant la pin GPIO21. Elle devrait changer quand le pcb bouge brusquement | Échec | On est incapable de pousser le code dans le STM32
Fonctionnel | Sur le Raspberry PI, executer le code .PY | Échec | Il manque la librairie CustomTk | Enlever la librairie CustomTk du code | Réussi | Le code execute sans problème.
Intégration | Connecter le PCB au RaspberryPI. Le PI doit commencer a détecter des données sur le port UART | Échec | On est incapable de pousser le code dans le STM32
Intégration | L'affichage du RaspberryPI affiche les données de la trotinette | Échec | On est incapable de pousser le code dans le STM32
Fonctionnel | Tester le code d'affichage tout seul. Simuler un fichier json pour gérer les informations. Voir si les informations sont affichées sur l'écran. | Réussi | Le code peu afficher les bonnes informations (en temps réelle) et peu aussi changer de mode d'affichage selon le mode dicté dans le fichier json.

## Modification 2ième version
Fonctionnel
# | Modification suggérée | Explication | Intégration
1 | Mettre un plan entre F* et FB1 | Dans V1, la trace entre les deux est rated 0.8A. J'ai dût mettre un fil pour que ça marche
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13